## Backlog
Sprint Proyecto			lunes 22 de junio de 2015	Puntos					Sprint 1					Sprint 2					Sprint 3					Sprint 4
		4	viernes 17 de julio de 2015	100			3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333	3,3333333333
Sprint		ID	Historia de Usuario	Esti	Real	Dif	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	#21	#22	#23	#24	#25	#26	#27	#28	#29	#30	∑
Sprint # 1	x	2	Afiliar Registrar Afiliado	8	12	-4	0	0	4	8					12
	✓	5	Cambio grafico Mod Comercial	8	4	+4		1	2		1					4
	x	6	Cambio grafico Mod Administrativo	1	2	-1			1		1					2
	x	7	Cambio grafico Mod Logistico	1	2	-1			1		1					2
	✓	8	Cambio grafico Mod Oficina Virtual	1	1	+0					1					1
	✓	9	Cambio grafico Mod Configuracion	1	4	-3		1		2	1					4
	✓	12	Configurar Capacidad de red	3	1	+2			1					1
	✓	16	Ver red	5	10	-5				4	6					10
	✓	17	Registrar Tipo de Red	5	5	+0		4	1					5
	x	3	Cambios gráficos Red	5	8	-3					8					8
	✓	4	Cambio grafico Backoffice	5	1	+4		1					1
	✓	18	Sutituir Tipo de Red	2	8	-6			2	2	4					8
	x	13	Bloquear afiliar	1	1	+0					1					1
	x	14	Sustituir afiliar	3	9	-6					7	2					9
	x	15	Borrar afiliar	1	0
	x	1	Perfil Recuperar Contraseña	2	20	-18				8	4			8					20
Sprint # 2	x	19	Ingresar Mercancia	5	0
	x	21	Crear Categorias Mercancia	5	0
	x	27	Cambio grafico del carrito de compras	8	0
	x	22	Listar Mercancia Carrito de compras	5	0
	x	23	Acciones listar carrito de compras	5	0
	x	24	Billetera Estado Cuenta	3	0
	x	26	Billetera Historial	3	0
	x	20	Ingresar Retencion	5	0
	x	25	Billetera Pedir Dinero	3	0
	x	10	Ingresar Usuario	3	0
	x	11	Ingresar Provedor	3	0
	x	28	Compra carrito de Compras	0	0

				0	7	12	24	27			16	2					88

				Ideal		52	41,6	31,2	20,8	10,4	0

		Sprint #
		1	Puntos de Historia Done				0	4	21	2	2	0	29
			Puntos de Historia Faltantes				52	48	27	25	23	23

				Ideal		48	38,4	28,8	19,2	9,6	0

		Sprint #
		2	Puntos de Historia Done				0
			Puntos de Historia Faltantes				48
Sprint # 1
Dias
Puntos
Sprint # 2
Dias
Puntos

## Historias de Usuario
ID	Modulo	Titulo	Como	Quiero	Para	Estimacion	Prioridad	Estado	Criterios de Aceptación	Notas
2	Backoffice Afiliar	Afiliar Registrar Afiliado	Afiliado	Afiliar nuevos usuarios a mi red	Que mi red aumente	8	13	x	-Debe contener 6 Tipos de Red para seleccionar -El registro debe hacerse en 4 pasos. -Debe seleccionar entre afiliación frontal o afiliación en Profundidad -Debe Seleccionar un tipo de plan y forma de pago.
5	Backoffice Mod Comercial	Cambio grafico Mod Comercial	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	8	13	✓	- Configurar el submenu con 10 nuevos botones
6	Backoffice Mod Administrativo	Cambio grafico Mod Administrativo	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	1	13	x	- Configurar el submenu con 9 nuevos botones
7	Backoffice Mod Logistico	Cambio grafico Mod Logistico	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	1	13	x	- Configurar el submenu con 6 nuevos botones
8	Backoffice Mod Oficina Virtual	Cambio grafico Mod Oficina Virtual	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	1	13	✓	- Poner el formulario de login para cambiar de backoffice a oficina virtual
9	Backoffice Mod Configuracion	Cambio grafico Mod Configuracion	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	1	13	✓	- Configurar el submenu con 10 nuevos botones
12	Backoffice Mod Configuracion	Configurar Capacidad de red	Administrador	Configurar la capacidad de la red	Para adaptar la capacidad de la red a mi empresa.	3	13	✓	-Poder definir profundidad y frontales en dos campos de texto.
16	Backoffice Comercial	Ver red	Administrador / Afiliar	ver la red de un afiliado	saber como esta compuesta su red	5	13	✓	- Cuando se seleccione el icon red , muestre la red del afiliado seleccionado
17	BackOffice Comercial	Registrar Tipo de Red	Administrador	registrar un tipo de red	gestionar los tipo de redes	5	13	✓	- Registrar un tipo de red , con nombre , descripcion
3	Oficina Virtual Red	Cambios gráficos Red	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	5	8	x	-Cambiar Red/dinámico y pasarlo a reportes. -Copiar Red/árbol dejando la info básica y agregando nueva info
4	Backoffice Menu	Cambio grafico Backoffice	Proveedor Software	Cambiar algunos módulos	tener una mejor experiencia de usuario	5	8	✓	-Configurar el menu con botones con los 6 modulos
18	BackOffice Comercial	Sutituir Tipo de Red	Administrador	sustituir un tipo de red	sustituir los tipo de redes	2	8	✓	- Sustituir nombre y Descripcion
13	Backoffice Mod Comercial	Bloquear afiliar	Adminstrador	bloquear un afilido	evitar que tenga acceso a la plataforma	1	3	x	-El afiliado no puede ingresar a la plataforma
14	Backoffice Mod Comercial	Sustituir afiliar	Administrador	sustiruir a un afiliado	cambiarlo por otro afiliado	3	3	x	- El afiliado sera sustituido por uno nuevo
15	Backoffice Comercial	Borrar afiliar	adminstrador	Eliminar afiliado	Eliminar sus datos de la base de datos	1	3	x	- Los datos del afiliado seran eliminados de la base de datos
1	Oficina Virtual	Perfil Recuperar Contraseña	Usuario	Recuperar mi contraseña	Poder ingresar a la plataforma por olvido de contraseña	2	1	x	-Enviar al correo del usuario un link que permita recuperar una nueva contraseña
19	Backoffice Mod Comercial	Ingresar Mercancia	Administrador	Agregar un producto o servicios	Que esten disponibles en el carrito de compras	5	13	x	- Se debe seleccionar a que categoria y a que red pertenece.
21	Backoffice Mod Comercial	Crear Categorias Mercancia	Administrador	crear categorias de mercancias	clasificar mi mercancia	5	13	x	- Se debe seleccionar el tipo de red a que pertenece
27	Backoffice Mod Comercial	Cambio grafico del carrito de compras	Proveedor Software	hacer cambios en la interfaz grafica de usuario	tener una mejor experiencia de usuario	8	13	x	- ver mercancia por tipo de redes - Interfaz agradable para el usuario
22	Backoffice Mod Comercial	Listar Mercancia Carrito de compras	Administrador	ver la mercancia que hay en mi carrito de compras	conocer lo que tengo en mi catalogo de servicio	5	5	x	-Ver nombre e imagen de la mercancia -Recargal la pagina despues del mensaje -Ver tipo de red a que pertenece
23	Backoffice Mod Comercial	Acciones listar carrito de compras	Administrador	Activar , desactivar y editar mercancia del carrito de compras	gestionar mi carrtio de compras	5	3	x	- Activar y desactivar mercancia en el carrito -Editar mercancia seleccionada
24	Oficina Virtual Billetera	Billetera Estado Cuenta	Afiliado	saber como esta mi estado de cuenta	saber como van mis finanzas con la empresa	3	3	x	- Mostrar comisiones. -Mostrar Retenciones
26	Oficina Virtual Billetera	Billetera Historial	Afiliado	saber mis trasacciones en el tiempo	conocer mi comportamiento	3	3	x	- Que el usuario puede ver los registros dependiendo el año y el mes
20	Backoffice Mod Comercial	Ingresar Retencion	Administrador	Agregar un tipo de Retencion	Para llevar el control fiscal de las ventas	5	1	x	- Se debe ingresar el nombre y el valor en %
25	Oficina Virtual Billetera	Billetera Pedir Dinero	Afiliado	pedir dinero de mi billetera	que me envien dinero	3	1	x	- LImitar pedir dinero , si esta en cero no puede cobrar. -Mostrar estado de cuenta
10	Backoffice Mod Comercial	Ingresar Usuario	Administrador	Agregar un nuevo usuario	que los usuarios tenga acceso a la oficina virtual	3	0	x	- enviar correo electronico al usuario registrado. -Debe seleccionar tipo de usuario
11	Backoffice Mod Comercial	Ingresar Provedor	Adminstrador	Agregar un nuevo proveedor	configurar nuestros proveedores	3	0	x	-Debe crear un usuario proveedor -Debe agregar empresa -Debe agregar cuenta.
28	Oficina Virtual Billetera	Compra carrito de Compras	afiliado	realizar la transaccion	completar la compra de mercancia	0		x	- Registrar compra en la base de datos -Registrar transaccion

## Preguntas
ID	Preguntas	Estado
1	¿ Como es el registro de los planes del afiliado ?	x
2	¿ Cuales son los tipos de pagos del afiliado y como se maneja. ?	x
3	¿ un proveedor puede ser usuario y si si , que permisos tiene?	x
4
5
6
7

## Por mejorar
ID	Lugar	Que toca hacer	Estado
1	Backoffice /Modulo logistico /Altas/ Almacen	-cuando se agrega un nuevo almacen no aparce mensaje de almacen agregado.	x
2	Backoffice / Modulo Altas / Carrito de Compras /	-Cuando activamos una mercancia no aparece mensaje de mercancia activada.	x

## Hoja5
ID	Funcionalidad	Que toca hacer	Estado
1	Altas / Registro	-Cuando activamos una mercancia no aparece mensaje de mercancia activada.	x
2	Backoffice / Modulo Altas / Carrito de Compras /	-Cuando activamos una mercancia no aparece mensaje de mercancia activada.	x

## Hoja6
Mod configuracino

Pais - Moneda
Idioma
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo
Alta Bono y periodo de calculo

		SIO
		Telemarketing
		CEDI

		Producto	Cuando se registra que redireccione a el carrito de compras para activar o desactivar
		Servicio
		Promocion
		Paquete de Afiliacion

Mod administrativo

Usuarios:
Proveedor
Producto / Servicio / Combinados
Carrito de compras (OV)

Proveedor Mensajeria
Almacen
CEDI
Movimiento al inventario
Embarques
Impuestos
Orden de compra - Proveedores
Requisicion de compra
Factura
Bancos
Cuentas contables